## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Asi podre... | Notas | Prioridad | Estado
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ002 | Registro de Usuario | Administrador y usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ003 | Gestión de Material de Estudio | Administrador | Gestionar la información del material en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los materiales de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Vizualizar Módulos | Usuario | Vizualizar el contenido de cada módulo disponible en la plataforma "Learning Content" | Conocer e interactuar con el material de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Generar reportes de desempeño | Administrador y usuario | Generar un reporte de desempeño de los usuarios en la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento de mi desepeño en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Generar reporte de información de usuarios | Administrador | Generar un reporte de la informacion de los usuarios registrados en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los usuarios que interactúan en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ001-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-2 | Visualizar la informacion de los modulos |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-3 | Interactuar con las pestañas de de Inicio, Sobre nosotros, módulo, inscripciones, ayuda. |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de Usuario | Administrador y usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ002-1 | Crear la opción de "Registrarse" |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-2 | Diseñar campos para los datos solicitados en el formulario 1 |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-3 | Diseñar campos para los datos solicitados en el formulario 2 |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-4 | Diseñar el checkbox de términos y condiciones |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-5 | Crear botón de Registro |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestión de Material de Estudio | Administrador | Gestionar la información del material en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los materiales de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ003-1 | Alojar moodle en host |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-2 | Habilitar cuenta de administrador |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-3 | Crear los modulos de cada asignatura |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-4 | Cargar contenido del módulo dentro de cada Tema |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-5 | Configurar visibilidad y restricciones de contenido |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ004 | Vizualizar Módulos | Usuario | Vizualizar el contenido de cada módulo disponible en la plataforma "Learning Content" | Conocer e interactuar con el material de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ004-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ004-2 | Disponibilidad de visualización de material de cada modulos |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ004-3 | Interactuacción con el contenido cargado en cada modulo |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
[8 empty] | 32 | 56

## burdonchart
| Estimado | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ003-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ00-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Conclusión
Horas Estimadas | 56 | 51 | 43 | 38 | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 |  | La gráfica muestra que la cantidad de horas estimadas es mayor que la cantidad de horas restantes para cada día. Esto indica que el proyecto está progresando según lo planeado. Además muestra que la cantidad de horas restantes está disminuyendo con el tiempo. Esto indica que el proyecto está avanzando y que se están completando las tareas.
Horas Estimadas Restantes | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Recomendación
La gráfica muestra un progreso positivo en el proyecto, con las horas estimadas superando a las horas restantes en puntos específicos de la gráfica. Se recomienda seguir el plan actual, mantener una comunicación clara con el equipo, optimizar recursos según sea necesario. Sin embargo, aunque el proyecto va bien, es prudente tener un plan alterno de respuesta preparado para posibles cambios y correcciones de los requistos.