## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Asi podre... | Notas | Prioridad | Estado
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ002 | Registro de Usuario | Profesor y Usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ003 | Gestión de Material de Estudio | Administrador y Profesor | Gestionar la información del material en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los materiales de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ004 | Vizualizar Módulos | Usuario | Vizualizar el contenido de cada módulo disponible en la plataforma "Learning Content" | Conocer e interactuar con el material de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ005 | Generar reporte de información de usuarios | Administrador | Generar un reporte de la informacion de los usuarios registrados en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los usuarios que interactúan en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ006 | Generar reportes de calificaciones | Profesor | Generar un reporte de desempeño de los usuarios en la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento del desepeño de los estudiantes en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ007 | Emitir un certificado de finalización de módulo | Usuario | Emitir un certificado de finalización de cada módulo matriculado en la plataforma "Learning Content" | Tener un documento válido que me certifique haber terminado con éxito los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ001-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-2 | Visualizar la informacion de los modulos |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-3 | Interactuar con las pestañas de de Inicio, Sobre nosotros, módulo, inscripciones, ayuda. |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de Usuario | Administrador y usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ002-1 | Crear la opción de "Registrarse" |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-2 | Diseñar campos para los datos solicitados en el formulario 1 |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-3 | Diseñar campos para los datos solicitados en el formulario 2 |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-4 | Diseñar el checkbox de términos y condiciones |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-5 | Crear botón de Registro |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
24
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestión de Material de Estudio | Administrador | Gestionar la información del material en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los materiales de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ003-1 | Alojar moodle en host |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-2 | Habilitar cuenta de administrador |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-3 | Crear los modulos de cada asignatura |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-4 | Cargar contenido del módulo dentro de cada Tema |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
REQ003-5 | Configurar visibilidad y restricciones de contenido |  |  |  | Michelle Paredes | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ004 | Vizualizar Módulos | Usuario | Vizualizar el contenido de cada módulo disponible en la plataforma "Learning Content" | Conocer e interactuar con el material de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | En Proceso
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ004-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ004-2 | Verificar la disponibilidad de la visualización de material de cada módulos |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ004-3 | Confirgurar la interacción con el contenido cargado en cada módulo |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
[8 empty] | 32 | 56
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Generar reporte de información de usuarios | Administrador | Generar un reporte de la informacion de los usuarios registrados en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los usuarios que interactúan en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ005-1 | Ingresar a la opción "Administrar Sitios" |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 4
REQ005-2 | Examinar la lista de usuarios |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 4
REQ005-3 | Crear acciones masivas de usuarios |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 4
REQ005-4 | Generar reporte de usuarios |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ006 | Generar reportes de calificaciones | Profesor | Generar un reporte de desempeño de los usuarios en la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento del desepeño de los estudiantes en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ006-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 4
REQ006-2 | Acceder al módulo en el que se encuentra matriculado |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 4
REQ006-3 | Verificar el desarrollo de la prueba de contenidos |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 4
REQ006-4 | Descargar la información de calificaciones de los estudiante |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ007 | Emitir un certificado de finalización de módulo | Usuario | Emitir un certificado de finalización de cada módulo matriculado en la plataforma "Learning Content" | Tener un documento válido que me certifique haber terminado con éxito los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ007-1 | Ingresar al módulo deseado |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ007-2 | Diseñar el certificado |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
REQ007-3 | Configurar las restricciones de visibilidad del certificado |  |  |  | Johanna Pila | Alta | 4
[8 empty] | 44 | SUMA TOTAL | 100

## burdonchart
| Estimado | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-5 | 3 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ005-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Conclusión
REQ005-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | El gráfico muestra una línea descendente constante tanto en las horas estimadas como en las horas restantes. Esto indica que el trabajo se ha completando a un ritmo constante y que se cumplió con el cronograma original, dando como resultado un proyecto funcional con los requerimientos que se acordaron en un inicio con el tutor empresarial.
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Recomendación
REQ007-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ007-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | La gráfica muestra un progreso positivo en el proyecto, ya que, las horas estimadas se encuentran superando a las horas restantes en puntos específicos de la gráfica. Se recomienda seguir el plan actual, mantener una comunicación clara con el equipo y optimizar recursos según sea necesario en caso de continuar con mejoras al programa. Finalmente, se debe tener en cuenta realizar un seguimiento regular del programa para identificar cualquier problema futuro.
REQ007-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 100 | 92 | 86 | 79 | 75 | 70 | 67 | 64 | 61 | 56 | 48 | 43 | 29 | 19 | 9 | 7 | 7
Horas Estimadas Restantes | 100 | 93.75 | 87.5 | 81.25 | 75 | 68.75 | 62.5 | 56.25 | 50 | 43.75 | 37.5 | 31.25 | 25 | 18.75 | 12.5 | 6.25 | 0