## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Asi podre... | Notas | Prioridad | Estado
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ002 | Registro de Usuario | Administrador y usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
REQ003 | Gestión de Material de Estudio | Administrador | Gestionar la información del material en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los materiales de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Pendiente
REQ004 | Vizualizar Módulos | Usuario | Vizualizar el contenido de cada módulo disponible en la plataforma "Learning Content" | Conocer e interactuar con el material de cada módulo en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Pendiente
REQ005 | Generar reportes de desempeño | Administrador y usuario | Generar un reporte de desempeño de los usuarios en la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento de mi desepeño en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | No iniciado
REQ006 | Generar reporte de información de usuarios | Administrador | Generar un reporte de la informacion de los usuarios registrados en la plataforma "Learning Content" | Gestionar la información de los usuarios que interactúan en la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar página principal | Usuario | Vizualizar información de la plataforma "Learning Content" | Tener conocimiento sobre que trata la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ001-1 | Ingresar al sitio web |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-2 | Visualizar la informacion de los modulos |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
REQ001-3 | Interactuar con las pestañas de de Inicio, Sobre nosotros, módulo, inscripciones, ayuda. |  |  |  | Adriana Díaz | Alta | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de Usuario | Administrador y usuario | Acceder a los módulos de la Plataforma "Learning Content" | Ingresar e interactuar con los módulos de la Plataforma "Learning Content" |  | Alta | Terminada
ID | Tareas |  |  |  | Asignado | Prioridad | Estimado
REQ002-1 | Opción de "Registrarse" |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-2 | Ingresar los datos solicitados en el formulario |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-3 | Llenar datos del segundo formulario de registro |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-4 | Aceptar términos y condiciones |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
REQ002-5 | Registro exitoso |  |  |  | Brandon Masacela | Alta | 3
24

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 24 | 15 | 9 | 1 | -1 | -1
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0