## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingresar información del Usuario dentro del sistema | Ingreso de usuario al Sistema | Acceder al sistema | Usuario | Ingresar al sitio web; Seleccionar la opción de "Registrarte"; Ingresar los datos solicitados en el formulario(nombre, contraseña, edad y nombre de la escuela a la que pertenece), Dar clic en registrarse. | Brandon Masacela | 1h | 2023-11-05 | Media | En proceso | Se muestra un mensaje de registro existoso. | Si el usuario no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Registro de Usuario
REQ002 | Subir los materiales al sistema | Administrar los recursos | Crear, Editar, Eliminar modulos educativos | Administrador | El administrador inicia sesión, accede a la sección de carga de material, selecciona los archivos relevantes (documentos, presentaciones, etc.) y los carga en la plataforma. | Michelle Paredes | 2h | 2023-11-06 | Alta | En proceso | Verificar que los archivos cargados estén disponibles para los estudiantes, y que se puedan descargar y visualizar correctamente. | Busca facilitar la entrega de material educativo relevante y actualizado. | Cargar Material de Estudio
REQ003 | Los usuarios desean personalizar su perfil de usuario | Implementar la capacidad de editar y personalizar el perfil. | Permitir a los usuarios agregar información adicional y ajustar preferencias de aprendizaje. | Usuario | Después de iniciar sesión, el usuario accede a la sección de perfil, edita información como intereses educativos y preferencias de presentación, y guarda los cambios. | Brandon Masacela | 1h | 2023-11-07 | Media | No iniciado | Verificar que los cambios realizados en el perfil se reflejen correctamente y se almacenen de manera segura. | Dar a los usuarios la posibilidad de personalizar su experiencia. | Personalizar Perfil de Usuario
REQ004 | Los usuarios desean recibir informes detallados sobre su progreso | Implementar una sección de informes de desempeño del estudianter | Proporcionar a los usuarios informes detallados sobre su progreso y desempeño en las actividades educativas | Usuario | El usuario accede a la sección de informes desde el perfil y visualiza estadísticas y datos relacionados con el progreso y el rendimiento en actividades educativas | Brandon Masacela | 3h | 2023-11-08 | Media | En proceso | Verificar que los informes proporcionen datos precisos y relevantes sobre el desempeño del estudiante | Busca proporcionar a los usuarios una herramienta para monitorear su progreso educativo | Informes de Desempeño del Estudiante
REQ005 | Los estudiantes desean participar en discusiones y colaborar en actividades relacionadas con el material educativo | Facilitar un espacio interactivo para discusiones y colaboración | Implementar un foro de discusión donde los estudiantes puedan participar, hacer preguntas y colaborar en actividades relacionadas con el material educativo | Usuario | Los estudiantes acceden al foro desde la plataforma, crean publicaciones, responden a otras publicaciones y participan en discusiones sobre temas educativos. | Johanna Pila | 2h | 2023-11-09 | Media | No iniciado | Verificar que los estudiantes pueden participar en discusiones, hacer preguntas y colaborar en el foro | Busca fomentar la interacción entre estudiantes y enriquecer el aprendizaje colaborativo | Foro de Discusión
REQ006 | Sistema de evaluación integral | Integrar un sistema de evaluación | Permitir evaluar el rendimiento de los estudiantes de manera integral | Administrador | El administrador crea y asignan exámenes a través del sistema. Los estudiantes completan las evaluaciones | Johanna Pila | 2h | 2023-11-10 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema de evaluación permite la creación, asignación, completación de evaluaciones | Busca simplificar y centralizar el proceso de evaluación | Sistema de Evaluación Integral
REQ007 | Los usuarios necesitan acceder a la plataforma incluso en entornos con conectividad limitada | Funcionalidad Offline | Permitir a los usuarios descargar ciertos recursos educativos para acceder a ellos sin conexión | Usuario | Los usuarios pueden descargar material educativo específico para acceder a él sin conexión | Adriana Diaz | 1h | 2023-11-11 | Media | No iniciado | Verificar que los usuarios pueden descargar y acceder a recursos educativos sin conexión | Busca mejorar la accesibilidad en entornos con conectividad intermitente | Funcionalidad Offline
REQ008 | Los estudiantes desean integrar la plataforma con sistemas externos | Integración con Plataformas Externas | Ofrecer la posibilidad de integrar la plataforma con sistemas externos, como la API de Moodle | Usuario | Los usuarios pueden conectar la plataforma con sistemas externos, como la API de Moodle, para sincronizar datos y aprovechar funciones adicionales | Adriana Diaz | 3h | 2023-11-12 | Alta | En proceso | Verificar que la plataforma se integra de manera exitosa con sistemas externos y que se pueden aprovechar las funcionalidades adicionales | Ampliar las capacidades de la plataforma mediante la integración con sistemas externos. | Integración con Plataformas Externas
REQ009 | Los estudiantes necesitan acceder a recursos educativos específicos para su nivel | Acceso a Recursos Educativos | Proporcionar una interfaz intuitiva para que los estudiantes accedan a recursos educativos específicos para el séptimo nivel, como materiales de estudio, ejercicios y videos educativos | Usuario | Los estudiantes pueden navegar por la plataforma y acceder a una sección dedicada a recursos educativos del séptimo nivel, donde encontrarán material de estudio, ejercicios y videos educativos | Adriana Diaz | 5h | 2023-11-13 | Alta | En proceso | Verificar que los estudiantes pueden encontrar y acceder fácilmente a recursos educativos específicos para el séptimo nivel | Facilitar el acceso a material educativo relevante para el nivel escolar. | Acceso a Recursos Educativos Específicos
REQ010 | Los estudiantes desean recibir notificaciones sobre actualizaciones de contenido | Notificaciones | Implementar un sistema de notificaciones para informar a los estudiantes sobre nuevas lecciones, actualizaciones de contenido o recordatorios de tareas pendientes | Usuario | Los estudiantes pueden habilitar las notificaciones y recibir alertas sobre nuevas lecciones, cambios en el contenido o recordatorios importantes | Brandon Masacela | 1h | 2023-11-14 | Baja | No iniciado | Verificar que los estudiantes reciben notificaciones en tiempo real y que pueden gestionar sus preferencias de notificación | Mantener a los estudiantes informados y comprometidos con el contenido educativo | Notificaciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ010 |  | Usuario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1h |  | Baja |  | Brandon Masacela
| QUE | Notificaciones |  | PARA QUE | Implementar un sistema de notificaciones para informar a los estudiantes sobre nuevas lecciones, actualizaciones de contenido o recordatorios de tareas pendientes |  | COMO | Los estudiantes pueden habilitar las notificaciones y recibir alertas sobre nuevas lecciones, cambios en el contenido o recordatorios importantes
| NOMBRE HISTORIA |  | Notificaciones
| PRUEBA |  | Verificar que los estudiantes reciben notificaciones en tiempo real y que pueden gestionar sus preferencias de notificación |  |  | COMENTARIOS | Mantener a los estudiantes informados y comprometidos con el contenido educativo