## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | así podré... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro Sistema de Postulación | Usuario | Registrarme en el sistema | Registrarme en el sistema e iniciar sesión | Se necesita la información personal del usuario como lo son: nombres completos, tipo y número de identificación provista por el gobierno del cual es ciudadano, fecha de nacimiento, correo electrónico, título con el cual desea postular, y sexo. | Alta | Terminada
REQ002 | Cargar archivos al sistema | Usuario | Subir los archivos requeridos para la postulación | Continuar con el proceso de postulación. | Los tipos de archivos admitidos son: .pdf, .docx, .xlsx | Alta | Terminada
REQ003 | Postular un cargo | Usuario | Llenar los datos de postulación | Aplicar a una convocatoria | Los datos de postulación son el período, tipo de contrato, personal académico, campo de estudio, sede y departamento | Alta | Terminada
REQ004 | Evitar la creación de cuentas falsas | Usuario | verificar mi identidad de forma segura y sencilla | disfrutar de una experiencia más segura y confiable en la plataforma. | El proceso de verificación se hace mediante un código enviado al correo del usuario | Alta | Terminada
REQ005 | CRUD cargos | Personal de recursoso Humanos | Subir diferentes criterios de postulación | Crear combinaciones de postulaciones | Se debe poder ingresar de manera virtual | Media | Terminada
REQ006 | Rúbrica de calificación | Personal de recursoso Humanos | Visuzalizar los criterios de calificación | Definir los criterios y rangos de calificiaciones | Se debe mostrar la información provista en las matrices de calificación | Alta | Terminada
REQ007 | Cambio de contraseña | Usuario | Asegurar mi cuenta con una contraseña personalizada | Mantener mi información privada y segura | Se requiere confirmar la contraseña anterior antes de ser capaz de cambiar la contraseña | Media | Terminada

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro Sistema de Postulación | Usuario | Registrarme en el sistema | Registrarme en el sistema e iniciar sesión | Se necesita la información personal del usuario como lo son: nombres completos, tipo y número de identificación provista por el gobierno del cual es ciudadano, fecha de nacimiento, correo electrónico, título con el cual desea postular, y sexo. | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ001-1 | Diseñar la página de inicio de sesión y registro. |  |  |  | Shared Tinoco | 2
REQ001-2 | Implementación del formulario para iniciar sesión y registro. |  |  |  | Christopher Iza | 2
REQ001-3 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Mathias Guevara | 1
REQ001-4 | Pruebas de regsitro adecuado de datos. |  |  |  | Jhoan Godoy | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Cargar archivos al sistema | Usuario | Subir los archivos requeridos para la postulación | Continuar con el proceso de postulación. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ002-1 | Creación de cluster de base de datos no relacional para la carga de la información |  |  |  | Mathias Guevara | 1
REQ002-2 | Creacion de api de pedidos de archivos |  |  |  | Christopher Iza | 4
REQ002-3 | Validación y pruebas de carga de archivos en la base de datos |  |  |  | Johan Godoy | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Postular un cargo | Usuario | Llenar los datos de postulación | Aplicar a una convocatoria | Los datos de postulación son el período, tipo de contrato, personal académico, campo de estudio, sede y departamento | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ003-1 | Diseño de página de página de postulación |  |  |  | Shared Tinoco | 2
REQ003-2 | Creación de api de pedido de criterios de postulación. |  |  |  | Mathias Guevara | 3
REQ003-3 | Implementación de formulario con criterios adecuados. |  |  |  | Johan Godoy | 2
REQ003-4 | Validación y pruebas de registro de postulaciones |  |  |  | Mathias Guevara | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Evitar la creación de cuentas falsas | Usuario | verificar mi identidad de forma segura y sencilla | disfrutar de una experiencia más segura y confiable en la plataforma. | El proceso de verificación se hace mediante un código enviado al correo del usuario | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ004-1 | Crear y configurar un correo electrónico para el sistema |  |  |  | Johan Godoy | 1
REQ004-2 | Realizar lógica de generación de clave temporal |  |  |  | Mathias Guevara | 3
REQ004-3 | Realizar lógica de envío de correo y verificación de clave temporal |  |  |  | Christopher Iza | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | CRUD cargos | Personal de recursoso Humanos | Subir diferentes criterios de postulación | Crear combinaciones de postulaciones | Se debe poder ingresar de manera virtual | Media | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para subir información sobre una nueva postulación |  |  |  | Christopher Iza | 2
REQ005-2 | Crear formularios para el resto de atributos dentro de la postulación. Mismos que son: |  |  |  | Mathias Guevara | 4
REQ005-3 | Validar los campos de los formularios para la carga de información |  |  |  | Shared Tinoco | 1
REQ005-4 | Realizar pruebas de carga de atributos de prueba para cada formulario |  |  |  | Johan Godoy | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Rúbrica de calificación | Personal de recursoso Humanos | Visuzalizar los criterios de calificación | Definir los criterios y rangos de calificiaciones | Se debe mostrar la información provista en las matrices de calificación | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ006-1 | Crear un diseño para la tabla de postulaciones |  |  |  | Shared Tinoco | 2
REQ006-2 | Crear un diseño para la página de validación |  |  |  | Johan Godoy | 2
REQ006-3 | Conectar el diseño con la base de datos |  |  |  | Mathias Guevara | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Cambio de contraseña | Usuario | Asegurar mi cuenta con una contraseña personalizada | Mantener mi información privada y segura | Se requiere confirmar la contraseña anterior antes de ser capaz de cambiar la contraseña | Media | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado | Estimado
REQ007-1 | Diseñar la página de cambio de contraseña |  |  |  | Shared Tinoco | 2
REQ007-2 | Crear la validación para revisar la contraseña antigua y confirmar la nueva contraseña |  |  |  | Christopher Iza | 2
REQ007-3 | Comprobar y validar los cambios de contraseña |  |  |  | Johan Godoy | 1

## burdonchart
| Estimado | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Al analizar la gráfica, podemos observar que hubo una gran cantidad de horas trabajadas dentro de los primeros días del desarrollo, manteniéndonos cercanos al tiempo estidamo. Sin embargo, al finalizar ciertas secciones, la carga de trabajo disminuyó y desarrollamos las tareas antes del tiempo esperado.
Horas Estimadas | 43 | 39 | 34 | 29 | 23 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 43 | 38.7 | 34.4 | 30.1 | 25.8 | 21.5 | 17.2 | 12.9 | 8.6 | 4.3 | 0