## Hoja1
N° | Actividades | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
1 | Inicio de cronograma | 1h | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
PERFIL DE PROYECTO
2 | Introduccion | 30 minutos | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 100% | Michelle Paredes | Finalizado
3 | Planteamiento del trabajo | 30 minutos | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 100% | Johanna Pila | Finalizado
4 | Sistema de Objetivos | 30 minutos | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 100% | Brandon Masacela | Finalizado
5 | Alcance | 30 minutos | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 100% | Johanna Pila | Finalizado
6 | Marco teórico | 30 minutos | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
7 | Ideas a Defender | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% | Brandon Masacela | Finalizado
8 | Resultados Esperados | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
9 | Viabilidad | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% |  | Finalizado
CORRECCIONES DE PERFIL
10 | Documento V2.0 |  | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
11 | Documento V3.0 |  | 2023-11-30 | 2023-11-05 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
12
REVISIONES DE PERFIL
13 | Revision de Perfil de proyecto V.2 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Ing. Jenny Ruiz | Finalizado | Poner un estimado de el valor del sistema operativo Tutor empresarial debe ser un docente Especificar Versión de Software
14
15
ELICITACION DE REQUISITOS
16 | Desarrollo de matriz de requisitos |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
17 | Realizacion de Casos de uso
18
19
CORRECCIÓN DE MATRIZ
20 | Correccion de matriz de requisitos |  | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
21 | Correccion de Casos de uso
22
23
REVISION DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS
24 | Revision de matriz de requisitos |  | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Pendiente
25
26
27
ANÁLISIS Y DISEÑO
28 | Elaboración del modelo de base de datos |  | 2023-11-07 | 2024-12-15 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
29 | Definicion de interfaces de usuario |  | 2023-11-07 | 2024-12-15 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
30
SPRINTS
Sprint 1 | Desarrollo de Req1 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req2 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req3 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 1 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 1 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
Sprint 2 | Desarrollo de Req4 |  | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req5 |  | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 2 |  | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 2 |  | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
Sprint 3 | Desarrollo de Req6 |  | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req7 |  | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req8 |  | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 3 |  | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 3 |  | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
Sprint 4 | Desarrollo de Req9 |  | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Desarrollo de Req10 |  | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 4 |  | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 4 |  | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
PLATAFORMA GITHUB
31 | Subir archivos V2.0 |  | 2023-12-05 | 2024-01-01 | 0% | Adriana Díaz | Pendiente
32 | Subir archivos V3.0 |  | 2023-12-05 | 2024-01-01 | 0% | Adriana Díaz | Pendiente
33
DEFENSA FINAL
34 | Defensa Final del Proyecto |  | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente