## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Deberá ingresar la información del Usuario dentro del sistema | Ingreso de usuario al Sistema | Para acceder al sistema | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Seleccionar la opción de "Registrarte"; 3. Ingresar los datos solicitados en el formulario. 3.1 Nombres, Apellidos, Direccion, Numero de telefono, Edad, correo electrónico, contraseña 4. Dar clic en registrarse. | Brandon Masacela | 3h | 2023-12-14 | Alta | En proceso | Una vez validado los datos del registro, se muestra un mensaje de registro existoso. | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Registro de Usuario
REQ002 | El sistema deberá generar un listado de los usuarios registrados | Reporte de registros | Para obtener un listado del registro de usuarios estudiantes | Administrador | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como administrador 3. Dar clic en la opción "Administrar Sitios" . 4. Dar clic en "Usuarios". | Johanna Pila | 4h | 2023-12-14 | Alta | En proceso | Una vez ingresado al sistema de forma correcta se verifica la informacion de los usuarios registrados, caso contrario el administrador no podrá ver tal información. | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Reporte de información de usuarios
REQ003 | Deberá cargar los materiales al sistema | Administrar los recursos | Para cargar o eliminar recursos de los modulos educativos | Administrador | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como administrador 3. Dar clic en "Modulo" que se desea 5. Cargar contenido del módulo | Michelle Paredes | 4h | 2024-01-02 | Alta | No iniciado | Una vez ingresado al sistema de forma correcta, el administrador podrá cargar los archivos para los estudiantes. para que se puedan descargar y visualizar correctamente. | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Gestión de Material de Estudio
REQ004 | Debe presentar el material educativo de las asignaturas | Interactuar con el material educativo | Para que el usuario visualice el material de cada asignatura | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como usuario 3. Dar clic en "Modulo" que se desea 5. Visualizar el contenido del módulo | Adriana Díaz | 4h | 2024-01-02 | Alta | No iniciado | Una vez logeado en el sitio, el usuario visualizará los modulos de cada materia | Si el usuario no se logea, no podrá acceder al contenido del sitio | Vizualización de contenido educativo
REQ005 | Debe enviar a los usuarios los informes detallados de su progreso | Informar progreso | Para que los usuarios conozcan sobre su progreso y desempeño en las actividades educativas | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como usuario . 3. El usuario accede a la sección de progreso desde el perfil. 4. visualiza los datos relacionados con el progreso en el módulo | Brandon Masacela | 3h | 2024-01-18 | Alta | No iniciado | Una vez ingresado en la sección de progreso, se visualizará el progreso del estudiante en cada módulo | Si el estudiante no ha visualizado los cotenidos educativos, no se podrá visualizar un progreso en ningún modulo | Generar reportes de desempeño
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Usuario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3h |  | Alta |  | Brandon Masacela
| QUE | Informar progreso |  | PARA QUE | Para que los usuarios conozcan sobre su progreso y desempeño en las actividades educativas |  | COMO | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como usuario . 3. El usuario accede a la sección de progreso desde el perfil. 4. visualiza los datos relacionados con el progreso en el módulo
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar reportes de desempeño
| PRUEBA |  | Una vez ingresado en la sección de progreso, se visualizará el progreso del estudiante en cada módulo |  |  | COMENTARIOS | Si el estudiante no ha visualizado los cotenidos educativos, no se podrá visualizar un progreso en ningún modulo