## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Deberá ingresar a la pagina principal del sistema | Mostrar los modulos que tiene la pagina, e información general del sistema | Para que el usuario conozca la información de Learning Content | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Ver la informacion de los modulos. 4. interactuar con las pestañas de de Inicio, Sobre nosotros, módulo, inscripciones, ayuda. | Adriana Díaz | 3h | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Una vez ingresado al sistema web, se podrá interactuar con el contenido de la plataforma |  | Visualizar página principal
REQ002 | Deberá ingresar la información del Usuario dentro del sistema | Ingreso de usuario al Sistema | Para acceder al sistema | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Seleccionar la opción de "Registrarte"; 3. Ingresar los datos solicitados en el formulario. 3.1 Nombres, Apellidos, nombre de usuario, correo electrónico, cédula, contraseña, repetir contraseña, pais 4. Dar clic en siguiente. 5. Llenar datos del 2do formulario 5.1 provincia, ciudad, edad, dirección, celular, modulos, como se entero, genero 6. Aceptar terminos y condiciones 7. Dar click en Registrar | Brandon Masacela | 3h | 2024-01-25 | Alta | Terminado | Una vez validado los datos del registro, se muestra un mensaje de "Registro Existoso". | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Registro de Usuario
REQ003 | Deberá cargar los materiales al sistema | Administrar los recursos | Para cargar o eliminar recursos de los modulos educativos | Administrador y Profesor | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como administrador 3. Dar clic en "Modulo" que se desea 4. Habilitar el modo edicion 5. Crear un Tema con las secciones que desee 6. Cargar contenido dentro del módulo | Michelle Paredes | 4h | 2024-02-22 | Alta | Terminado | Una vez ingresado al sistema de forma correcta, el administrador podrá cargar los archivos para los estudiantes. para que se puedan descargar y visualizar correctamente. | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Gestión de Material de Estudio
REQ004 | Deberá vizualizar el contenido de cada módulo | Contenido de Modulo | Para que el usuario interactúe con la material de cada Módulo | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como estudiante 3. Ir a la sección "Mis cursos" 4. Dar clic en "Modulo" que se desea 5. Visualizar el material proporcionado 6. Interactuar con el contenido | Johanna Pila | 4h | 2024-02-22 | Alta | Terminado | Una vez ingresado al sistema web como usuario, se podrá interactuar con el contenido de cada Módulo | El estudiante deberá estar registrado previamente en la plataforma | Vizualizar Módulos
REQ005 | El sistema deberá generar un listado de los usuarios registrados | Reporte de registros | Para obtener un listado del registro de usuarios estudiantes | Administrador | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como administrador 3. Dar clic en la opción "Administrar Sitios". 4. Dar clic en "Usuarios". 5. Examinar lista de usuarios (Visualizar) 6. Acciones de usuarios masivas 7. Clic en el boton "Añadir todos" 8. Seleccionar Descargar | Adriana Díaz | 4h | 2024-02-29 | Alta | Terminado | Una vez ingresado al sistema de forma correcta se verifica la informacion de los usuarios registrados, caso contrario el administrador no podrá ver tal información. | Si el administrador no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web | Reporte de información de usuarios
REQ006 | Deberá generar un reporte de calificaciones | Reporte de calificaciones | Para que los usuarios "Profesor" tenga un desglose de calificaciones por estudiante | Profesor | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como profesor. 3. El usuario accede al módulo que se encuentre matriculado 4. Clic en la prueba de control que desee 5. Clic en Resultados 6. Clic en "Descargar" según el formato deseado | Brandon Masacela | 4h | 2024-02-29 | Alta | Terminado | Una vez ingresado en la prueba de control de cada unidad se puede visualizar la calificación de cada estudiante matriculado en la materia | Si el profesor no tiene cuenta no podra ingresar al sitio web. Si el profesor no pertenece a ninguna asignatura no podrá vizualizar las calificiaciones | Reporte de Calificaciones
REQ007 | Deberá emitir un certificado de finalización de cada módulo a los usuarios | Emitir certificado | Para que los usuarios tengan un reconocimiento al finalizar cada módulo | Usuario | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como usuario. 3. El usuario accede al módulo que se matriculó 4. Clic en la sección "Certificado" 5. Visualiza y descarga el certificado | Johanna Pila | 4h | 2024-02-29 | Alta | Terminado | Una vez ingresado en la sección de certificado, el estudiante podrá visualizar el mismo. | El estudiante debe estar registrado previamente en el sistema. Si el estudiante no ha aprobado las pruebas de control de cada unidad, no podrá visualizar el certificado del módulo. | Generar certificado
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4h |  | Alta |  | Johanna Pila
| QUE | Emitir certificado |  | PARA QUE | Para que los usuarios tengan un reconocimiento al finalizar cada módulo |  | COMO | 1. Ingresar al sitio web. 2. Iniciar sesión como usuario. 3. El usuario accede al módulo que se matriculó 4. Clic en la sección "Certificado" 5. Visualiza y descarga el certificado
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar certificado
| PRUEBA |  | Una vez ingresado en la sección de certificado, el estudiante podrá visualizar el mismo. |  |  | COMENTARIOS | El estudiante debe estar registrado previamente en el sistema. Si el estudiante no ha aprobado las pruebas de control de cada unidad, no podrá visualizar el certificado del módulo.