## Hoja1
CRONOGRAMA DE PROYECTO GRUPO 6
N° | Actividades | Duración | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Quién es el encargado | Status | Comentarios
1 | Inicio de cronograma | 1h | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
PERFIL DE PROYECTO
2 | Introduccion | 30 minutos | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 100% | Michelle Paredes | Finalizado
3 | Planteamiento del trabajo | 30 minutos | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 100% | Johanna Pila | Finalizado
4 | Sistema de Objetivos | 30 minutos | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 100% | Brandon Masacela | Finalizado
5 | Alcance | 30 minutos | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 100% | Johanna Pila | Finalizado
6 | Marco teórico | 30 minutos | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
7 | Ideas a Defender | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% | Brandon Masacela | Finalizado
8 | Resultados Esperados | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% | Adriana Díaz | Finalizado
9 | Viabilidad | 30 minutos | 2023-11-19 | 2023-11-28 | 100% |  | Finalizado
CORRECCIONES DE PERFIL
10 | Documento V2.0 | 1h | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
11 | Documento V3.0 | 1h | 2023-11-30 | 2023-11-05 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
REVISIONES DE PERFIL
12 | Revision de Perfil de proyecto V.2 | 30 minutos | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 100% | Ing. Jenny Ruiz | Finalizado | 1. Poner un estimado de el valor del sistema operativo 2. Tutor empresarial debe ser un docente 3. Especificar Versión de Software
ELICITACION DE REQUISITOS
13 | Desarrollo de matriz de requisitos | 2h | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
14 | Reunión con el tutor empresarial | 2h | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila, Lic. Rita Bautista | Finalizado | Requisitos Aprobados
15
16
CORRECCIÓN DE MATRIZ
17 | Correccion de matriz de requisitos_V1 | 1 h | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 100% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Finalizado
18
19
20
REVISION DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS
21 | 21 | 10 minutos | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 100% | Ing. Jenny Ruiz | Finalizado
22 | Revision de matriz de requisitos_V2 | 30 minutos | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 0%% | Ing. Jenny Ruiz | Pendiente
23
24
ANÁLISIS Y DISEÑO
25 | Elaboración del modelo de base de datos |  | 2023-11-07 | 2024-12-15 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
26 | Definicion de interfaces de usuario |  | 2023-11-07 | 2024-12-15 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
27
SPRINTS
Sprint 1 | Desarrollo de Req1 |  | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 0% | Brandon Masacela | Pendiente
| Desarrollo de Req2 |  | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 0% | Johanna Pila | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 1 |  | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 1 |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
Sprint 2 | Desarrollo de Req3 |  | 2023-12-15 | 2024-01-02 | 0% | Michelle Paredes | Pendiente
| Desarrollo de Req4 |  | 2023-12-15 | 2024-01-02 | 0% | Adriana Díaz | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 2 |  | 2023-12-15 | 2024-01-02 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 2 |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
Sprint 3 | Desarrollo de Req5 |  | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 0% | Brandon Masacela | Pendiente
| Revisión y Correcciones de Sprint 3 |  | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
| Defensa de Sprint 3 |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente
PLATAFORMA GITHUB
28 | Subir archivos V2.0 |  | 2023-12-05 | 2024-01-10 | 0% | Adriana Díaz | Pendiente
29 | Subir archivos V3.0 |  | 2023-12-05 | 2024-01-21 | 0% | Adriana Díaz | Pendiente
30
DEFENSA FINAL
31 | Defensa Final del Proyecto |  | 2024-02-27 | 2024-03-07 | 0% | Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | Pendiente